**Umowa NR ……………………**

zawarta w dniu ……………. 2025r. w Elblągu pomiędzy:

**Elbląskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.** w Elblągu ul. Fabryczna 3, NIP 578-000-26-19; Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS Nr: 0000127954, kapitał zakładowy: 16 695 500,00 zł, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu postanowień ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, reprezentowaną, reprezentowaną przez

**………………………………………………………….**

zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………..

zwanym/ą w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub każde z osobna „Stroną”.

**Definicje**

1. **Zamówienie** *–* przedmiot Umowy*,* to jest wykonanie robót budowlanych, zgodnie z Ofertą   
   i kosztorysem.
2. **Oferta** - oferta złożona przez Wykonawcę.
3. **Prawo budowlane** - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.
4. **Roboty** - roboty związane z realizacją Zamówienia.
5. **Odbiór** – procedura, polegającą na badaniu wykonanych Robót przez Zamawiającego,   
   z udziałem Wykonawcy, w zakresie ich zgodności z Umową.
6. **Podwykonawca** – podmiot, któremu Wykonawca powierza wykonanie części Zamówienia.
7. **Umowa** – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
8. **Teren budowy** - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są Roboty, wraz   
   z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
9. **Dzień roboczy** - należy przez to rozumieć każdy inny dzień, niż dzień uznany ustawowo za wolny od pracy oraz inny niż sobota
10. **Regulamin** - „Regulamin udzielania zamówień” obowiązujący w Elbląskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Elblągu, zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „przetargi”

**§ 1 Przedmiot Umowy**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przejmuje do realizacji Zamówienie pn.: wykonywanie prac remontowych oraz usuwanie awarii w kotłowni EPEC nr 11 ul. Dojazdowa 22 w Elblągu (kotły wodne WR10 i WR5).
2. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego wykonać przedmiot Umowy, zgodnie   
   z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz na warunkach ustalonych pomiędzy Stronami, a także usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie, w okresie rękojmi za wady fizyczne.
3. Zakres wykonywanych prac:
   1. Prace spawalnicze (z uprawnieniami):

- cięcie spawanie palnikiem gazowym - metoda 311,

- spawanie elektrodą MMA – metoda 111

- spawanie metodą MIG - metoda 131,

- spawanie metodą MAG - metoda 135,

- spawanie metodą TIG - metoda 141.

Wyżej wymienione prace muszą być wykonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia,   
a Wykonawca podpisując umowę z Zamawiającym jednocześnie oświadcza, że spełnia niniejszy warunek.

* 1. Prace naprawcze (monterskie) części ciśnieniowej kotłów wodnych i instalacji ciepłowniczych – z uprawnieniami wydanymi przez UDT w zakresie co najmniej na kotły wodne oraz uprawnieniami eksploatacyjnymi i dozorowymi G2. Lokalizacja usterki (diagnostyka) po stronie Wykonawcy. Wszelkie ustalania technologii napraw z Inspektorem UDT, umawianie terminów próby ciśnieniowej i odbioru prac po stronie Wykonawcy. Przywrócenie instalacji do pracy po odbiorze robót po stronie Wykonawcy.
  2. Prace remontowo-budowlane przy wymurówce kotłów (m.in. usuwanie i odtworzenie wymurówki).

**§ 2 Termin realizacji**

Strony Umowy zgodnie postanawiają, że Roboty realizowane będą wg następującego harmonogramu:

1. Zamawiający poprzez wysłanie wiadomości e-mail i telefonicznie poinformuje Wykonawcę

o konieczności wykonania Robót (usunięcia awarii). Wykonawca maksymalnie w ciągu 24 godzin od powiadomienia przystąpi do prac zmierzających do usunięcia awarii w obiekcie Kotłowni nr 11, chyba że Strony ustalą inaczej.

1. W przypadku dodatkowych prac (poza awarią) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ofertę do akceptacji, zawierającą szczegółowy zakres prac i kosztorys materiałowy.
2. Po zaakceptowaniu oferty, Wykonawca w terminie wspólnie ustalonym z Zamawiającym przystąpi do realizacji dodatkowych robót i zakończy je w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Umowa została zawarta na okres – **od 01.07.2025 r do 30.06.2027 r.**

**§ 3 Obowiązki Zamawiającego**

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Przekazanie Terenu budowy,
2. Odbiór Robót,
3. Zapłata umówionego wynagrodzenia.
4. Zapewnienie dostępu do wody i energii elektrycznej.
5. Przeprowadzenie instruktażu bezpieczeństwa dla pracowników Wykonawców/ Podwykonawców.

**§ 4 Obowiązki Wykonawcy**

1. Wykonawca przy wykonywaniu prac posługiwać się będzie osobami w ilości zapewniającej wykonanie Przedmiotu Umowy, posiadających odpowiednią wiedzę techniczną, doświadczenie oraz kwalifikacje do należytego i zgodnego z obowiązującymi standardami wykonania Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia Terenu budowy.
3. Wykonawca zakupi materiały niezbędne do realizacji prac i zapewni ich transport na miejsce Zlecenia. Przed zakupem materiałów Wykonawca sporządzi kalkulację cenową oraz ilościową, która musi być uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego.
4. Wykonawca, we własnym zakresie, zorganizuje zaplecze budowy.
5. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Technologia wbudowywania materiałów powinna być zgodna z wymogami producentów oraz dokumentacją i odnośnymi przepisami branżowymi.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość Robót oraz zastosowanych materiałów   
   (w zakresie, w którym jest ich dostawcą) i urządzeń.
7. Wykonawca zapewni warunki bezpieczeństwa i higieny pracy swoim pracownikom oraz będzie prowadził Roboty w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu pracowników oraz osób trzecich.
8. Po stronie Wykonawcy stoi obowiązek wystawiania poleceń pisemnych do prac przy urządzeniach energetycznych i dopuszczenia do pracy pracowników niebędących pracownikami Zamawiającego oraz wyznaczania kierującego zespołem lub nadzorującego dla tych pracowników (na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28.08.2019 r. w sprawie bezpieczeństwa   
   i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych).
9. Wykonawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim, będące skutkiem prowadzenia Robót.
10. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania Terenu budowy w należytym porządku.
11. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego zabezpieczania Robót, w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.
12. Wykonawca zobowiązany jest do całodobowego zabezpieczenia i ochrony Terenu budowy przed dostępem osób trzecich, w tym mienia Zamawiającego, znajdującego się na Terenie budowy oraz mienia własnego, od dnia przekazania Terenu budowy do dnia sporządzenia Protokołu Odbioru.
13. Wykonawca naprawi i doprowadzi Teren budowy oraz terenów przyległych do stanu poprzedniego, tj. sprzed zaistnienia uszkodzeń lub zniszczeń, jeśli w toku realizacji Robót nastąpiło uszkodzenie lub zniszczenie terenu.
14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i koszty za wszelkie uszkodzenia uzbrojenia podziemnego i pozostałej infrastruktury w trakcie realizacji Robót.
15. W zakresie wymagań BHP i ppoż. Wykonawca i Podwykonawcy zobowiązują się w szczególności do:
    1. wykonywania Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami BHP i ppoż., a także do zapewnienia dostępności udokumentowanych dowodów potwierdzających ich realizację zgodnie z tymi przepisami;
    2. przeszkolenia wszystkich osób realizujących Roboty z zakresu BHP i ppoż. Wykonawca   
       i Podwykonawca zatrudniający cudzoziemców zobowiązany jest do zapewnienia, na czas przeprowadzania szkoleń oraz wydawania poleceń, tłumacza lub pracownika posługującego się biegle językiem ojczystym cudzoziemców, w celu zapewnienia zrozumienia treści szkoleń i usprawnienia komunikacji w czasie trwania Robót. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wykonywania Robót wyłącznie przez osoby posiadające aktualne badania lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do ich wykonywania;
    3. wykonywania Robót maszynami i urządzeniami sprawnymi technicznie, posiadającymi deklarację zgodności potwierdzoną znakiem CE oraz wyznaczania do obsługi tych maszyn osób, które posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia;
    4. zapewnienia wszystkim osobom wykonującym Roboty sprawnych środków ochrony indywidualnej oraz przeprowadzenia szkolenia z zakresu ich użytkowania i konserwacji;
    5. niezwłocznego zgłaszania do Zamawiającego wszystkich wypadków przy pracy, zaistniałych   
       w czasie realizacji Robót oraz informowania Zamawiającego o dokonanych ustaleniach   
       i podjętych zaleceniach w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia postępowania powypadkowego;
    6. zgłaszania Zamawiającemu wszystkich zdarzeń potencjalnie wypadkowych w terminie do 2 dni kalendarzowych od daty ich wystąpienia, wraz z informacją o podjętych działaniach   
       w zakresie wyeliminowania lub ograniczenia zagrożenia.
16. Do obowiązków Wykonawcy będzie także należeć niezwłoczne informowanie Zamawiającego   
    o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość Robót lub termin zakończenia Robót, o zaistniałych na Terenie budowy kontrolach i wypadkach.
17. Wykonawca nie jest uprawniony do jakichkolwiek działań, które mogłyby stwarzać zagrożenie dla terminowej realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności do wstrzymania Robót lub   
    w jakiejkolwiek formie uzależniania ich wykonania od otrzymania zapłaty lub zabezpieczenia płatności.
18. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby wszystkie osoby przebywające na Terenie budowy posiadały stosowne, wyraźne oznaczenia wskazujące na firmę Wykonawcy lub Podwykonawcy.
19. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osoby sprawującej nadzór ze strony Zamawiającego.

**§ 5 Podwykonawcy**

1. Wykonawca uprawniony jest do powierzenia wykonania części Robót Podwykonawcom, pod warunkiem, że będą oni posiadać uprawnienia i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego na każdorazowe zatrudnienie Podwykonawców, po uprzednim przedstawieniu projektu umowy/ zlecenia z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą na zasadach określonych w ust. 7 i następnych.
3. Umowa/ zlecenie o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, musi zawierać   
   w szczególności postanowienia dotyczące:
   1. zakresu Robót przewidzianych do wykonania,
   2. terminu realizacji i Odbioru Robót,
   3. wysokości wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie Robót,
   4. terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy.
4. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za odebrane Roboty jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych Robót - jeżeli ustalenia szczegółowe w dalszej części Umowy nie stanowią inaczej, jednak nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem płatności. Dowód zapłaty ma zawierać co najmniej podstawę jego wystawienia w postaci numeru umowy pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą.
5. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 4, wstrzymuje się wypłatę wynagrodzenia.
6. W przypadku braku udziału Podwykonawców w realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić oświadczenie potwierdzające taką okoliczność najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności.
7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę   
   o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem Umowy, w szczególności   
   w zakresie przedmiotu umowy, terminów realizacji oraz płatności, które muszą następować przed płatnością dla Wykonawcy.
8. Zamawiający, w terminie do 30 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy   
   o podwykonawstwo. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, Wykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązani są zastrzeżenia te uwzględnić. Brak uwzględnienia zastrzeżeń równoznaczne jest   
   z uznaniem, iż Zamawiający nie wyraził zgody na zawarcie umowy.
9. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
11. Zamawiający zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty w terminie do 30 dni.
12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
13. Obowiązki Wykonawcy oraz uprawnienia Zamawiającego określone powyżej stosuje się także do zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo.
14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,   
    w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.
15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
16. W przypadku zgłoszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
    1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
    2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
    3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
17. Płatność bezpośrednia jest dokonywana przez Zamawiającego w terminie 30 dni, od dnia rozpatrzenia uwag.
18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
19. Wykonawca koordynuje Roboty realizowane za pomocą Podwykonawców oraz ponosi pełną odpowiedzialność za Roboty realizowane przez Podwykonawców.
20. Wykonawca jest odpowiedzialny za posiadanie przez Podwykonawców ważnych polis ubezpieczeniowych od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej od ryzyk związanych z realizacją niniejszej Umowy.
21. W przypadku zgłoszenia roszczeń jakiegokolwiek Podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia   
    w stosunku do Zamawiającego, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wszelkich płatności względem Wykonawcy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy,   
    o braku roszczeń.

**§ 6 Ubezpieczenie**

1. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od ryzyk związanych z realizacją Umowy z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: milion złotych 00/100).

**§ 7 Odbiór Robót**

1. Zlecenie usunięcia awarii będzie realizowane na podstawie zgłoszeń telefonicznych   
   i e-mailowych, wg potrzeb Zleceniodawcy. Usługa rozliczana będzie po ich wykonaniu na podstawie zaakceptowanej przez Zleceniodawcę Karty pracy.

Karta pracy będzie uwzględniała:

1. ilość faktycznie przepracowanych godzin (bez czasu na dojazdu),
2. koszt materiałów zakupionych przez Wykonawcę,
3. koszt dojazdu wg ustalonej stawki.
4. Roboty wykonane przez Wykonawcę będą odbierane na podstawie protokołu Odbioru.
5. Wykonawca zgłasza gotowość do Odbioru.
6. Jeżeli podczas Odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
7. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie,
8. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie lub usunięcia w sposób niezgodny   
   z Umową, Zamawiający jest uprawniony naliczyć kary umowne na podstawie odrębnych postanowień Umowy oraz rozwiązać Umowę, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy lub zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy, zachowując prawo do naliczania kary umownej do dnia ostatecznego usunięcia wad.
9. Usunięcie wad Wykonawca zgłasza w formie pisemnej lub korespondencji e-mail do Zamawiającego
10. Za dzień usunięcia wady uważa się dzień zgłoszenia usunięcia wady Zamawiającemu, pod warunkiem braku zastrzeżeń Zamawiającego w protokole usunięcia wad.
11. Za dzień Odbioru uważa się datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru Robót,   
    po którym nastąpi podpisanie protokołu Odbioru Robót bez uwag, wraz z akceptacją kosztorysu powykonawczego.

**§ 8 Wynagrodzenie**

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się na podstawie Oferty, ryczałtowo na zasadach określonych w umowie.
2. Podstawę do obliczenia wysokości wynagrodzenia na podstawie zleceń wystawionych w ramach Umowy jest stawka jednostkowa za 1 (jedną) roboczogodzinę wykonującego zlecenie, którą Strony Umowy zgodnie ustalają na kwotę:

**- Stawka netto roboczogodziny dla 1 osoby wykonującej prace spawalnicze…………………….……zł,**

(słownie:………..…………………………………………………….)zł/ roboczogodzinę;

**- Stawka netto roboczogodziny dla 1 osoby wykonującej prace montażowe ………….………….… zł,**

(słownie: ………..…………………………………………………………………………) zł/ roboczogodzinę;

**- Stawka netto roboczogodziny dla 1 osoby wykonującej prace murarskie w kotłach ……….… zł,**

(słownie:………..…………………………………………………………………………) zł/ roboczogodzinę;

**- Stawka netto roboczogodziny dla 1 osoby wykonującej prace towarzyszące (obsługa inżynierska, nadzór, przegotowanie dokumentacji, poświadczenia) ……….… zł,**

(słownie:………..…………………………………………………………………………) zł/ roboczogodzinę;

**- Stawka netto za dojazd ……….… zł,** **koszt dojazdu (liczony w dwie strony) z siedziby Wykonawcy na ul. Dojazdową 22 w Elblągu (nie jest brana pod uwagę ilość aut).**

(słownie:………..…………………………………………………………………………) zł

1. Końcowe wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn godzin rzeczywiście przepracowanych w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 06:00 do 18:00 i stawki jednostkowej określonej w ust. 2 oraz łącznej liczby roboczogodzin wszystkich osób wykonujących zlecenie,   
   a także koszt zakupu materiałów wraz z transportem z uwzględnieniem 10% zysku dla Wykonawcy (10% liczone od ceny zakupu materiału i jego transportu).
2. W godzinach od 18:00 do 6:00, w dni wolne od pracy oraz święta stawka za roboczogodzinę określona w ust. 2 wzrasta o 50%.
3. Wynagrodzenie obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu Umowy oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu prawidłowego, zgodnego   
   z obowiązującymi przepisami i terminowego wykonania Umowy.
4. Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy za dane Roboty wynagrodzenie po Odbiorze.
5. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy stanowi łącznie:
   1. prawidłowo wystawiona faktura VAT;
   2. dołączony do faktury VAT oryginał podpisanego Protokołu Odbioru bez uwag,
   3. karta ewidencji godzin pracy pracowników,
   4. oświadczenie każdego z Podwykonawców (jeżeli uczestniczyli w realizacji Robót objętych fakturą VAT) o uregulowaniu wszystkich wymagalnych należności za wykonane przez nich Roboty.
6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie wypłacone na rachunek bankowy Wykonawcy   
   w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu rzetelnej i wystawionej we właściwym terminie faktury VAT, wraz z dokumentami towarzyszącymi.
7. Zamawiający będzie dokonywał płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności na rachunek bankowy / rachunki bankowe związany / związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz wskazany / wskazane na tzw. „Białej liście podatników VAT”, niezależnie od rachunku bankowego / rachunków bankowych wskazanego / wskazanych w fakturze VAT przez Wykonawcę, chyba, że Wykonawcy nie dotyczy obowiązek ujawnienia na tzw. „Białej liście podatników VAT”.
8. Brak Wykonawcy na tzw. „Białej liście podatników VAT”, wskazanie przez Wykonawcę   
   w fakturze rachunku bankowego innego, niż związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub niewskazanego na tzw. „Białej liście podatników VAT” nie jest okolicznością, za którą ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w szczególności Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności do czasu wskazania właściwego rachunku bankowego oraz nie będzie   
   w takim przypadku zobowiązany do zapłaty odsetek za opóźnienie w płatności.
9. Zapłata przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany na tzw. „Białej liście podatników VAT” zwalnia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z zobowiązania o zapłatę wynagrodzenia w wysokości zapłaconej kwoty.
10. Wykonawca oświadcza, iż jest/nie jest\* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesił i nie zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej oraz zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyższego statusu.

\*niepotrzebne skreślić

1. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu świadczonych usług będzie wystawiał rachunki. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu Skarbowego.

**§ 9 Gwarancja i Rękojmia**

1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na każdą z poszczególnych Robót, licząc od daty odbioru każdej z prac.
2. Strony ustalają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy wynosić będzie 24 miesiące, licząc od daty Odbioru każdej z prac.
3. Zamawiający zachowuje uprawnienia z rękojmi, jeżeli zgłosił wadę Wykonawcy przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.
4. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie i miejscu oględzin Zamawiający informuje Wykonawcę na 2 dni robocze przed terminem oględzin, chyba że zaistnienie wady jest oczywiste, a jej niezwłoczne usunięcie jest konieczne.
5. Brak stawiennictwa lub odpowiedzi ze strony Wykonawcy będzie poczytywane za przyjęcie odpowiedzialności za wystąpienie wady.
6. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie   
   i ekonomicznie uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
7. Usunięcie wad musi być stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usunięcia wad   
   w wyznaczonym terminie lub niestawienia się na oględziny, Zamawiający usunie wady we własnym zakresie i obciąży Wykonawcę kosztami ich usunięcia lub powierzy usunięcie wad osobie trzeciej i obciąży Wykonawcę kosztami ich usunięcia, bez konieczności uzyskania zgody sądu i bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi.
8. Zamawiający, za zgodą Wykonawcy, jest uprawniony do usunięcia drobnych wad stwierdzonych protokołem we własnym zakresie i obciążenia kosztem ich usunięcia Wykonawcę.
9. Zamawiający jest uprawniony do żądania naprawienia szkody niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.
10. W przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy, Zamawiający zachowuje uprawniania z rękojmi w zakresie Robót przyjętych.
11. Okres rękojmi zostanie przedłużony o czas równy sumie wszelkich okresów usuwania wad.

**§ 10 Rozwiązanie Umowy**

Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w przypadkach określonych w ogólnie obowiązujących przepisach oraz gdy:

1. Wykonawca nie przystąpił we wskazanym terminie do realizacji Robót;
2. Wykonawca przerwał realizację Robót i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni,
3. Wykonawca opóźnia się z realizacją obowiązków wynikających z Umowy, ponad 3 dni,
4. Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca prowadzi Roboty niezgodnie z Umową,
5. Co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej płatności wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

**§ 11 Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:
2. za wprowadzenie Podwykonawcy na Teren budowy, bez zgody Zamawiającego, w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wprowadzenie Podwykonawcy spowodowane było koniecznością natychmiastowego działania w celu zapobieżenia katastrofie lub w celu uniknięcia strat;
3. za opóźnienie w terminowym realizowaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,8% wynagrodzenia brutto za daną Robotę za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto;
4. za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego – w wysokości 0,8 % wynagrodzenia brutto za daną Robotę za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto;
5. za rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –   
   w wysokości 5 000,00 zł.
6. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.
7. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku gdyby jej kontynuowanie było sprzeczne z interesem publicznym w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanki odstąpienia.
8. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

**§ 12 Adres do doręczeń, osoby do kontaktu**

1. Wszelkie powiadomienia, zgody, akceptacje, zatwierdzenia itp. składane w związku z Umową winny być sporządzane pod rygorem nieważności na piśmie i doręczone drugiej Stronie osobiście lub listem poleconym na adresy Stron podane w Umowie, chyba że inaczej zastrzeżono w treści Umowy.
2. Wszelkie oświadczenia i korespondencja będą doręczane Zamawiającemu na adres: ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg.
3. Wszelkie oświadczenia i korespondencja będą doręczane Wykonawcy na adres: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do reprezentowania Zamawiającego przy wykonaniu przedmiotu Umowy oraz odpowiedzialnym za wykonanie Umowy po stronie Zamawiającego będzie: …………………….. e-mail: …………………………….

…………………………………. e-mail: …………………………………

1. Ze Strony Wykonawcy osobą do kontaktu jest:

………………………………………....................................................................................……………..

1. Zmiana osób wyznaczonych do kontaktu nie jest traktowana jako zmiana Umowy, wymaga jednak dla swej ważności poinformowania drugiej Strony.

**§ 13 Zmiana Umowy**

Zmiana postanowień Umowy jest dopuszczalna w sytuacji:

* 1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy,
  2. zmiany stawki podatku od towarów i usług,
  3. w przypadkach określonych w Regulaminie.

**§ 14 Postanowienia końcowe**

1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w tym 1 egz. dla Wykonawcy.
2. Jakiekolwiek zmiany Umowy będą ważne i skuteczne pod warunkiem, że zostaną zawarte   
   w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, chyba że co innego zastrzeżono wprost w treści Umowy.
3. Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności nie jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.
4. Wierzytelności Wykonawcy wynikające z Umowy nie mogą być przedstawiane do potrącenia ustawowego (art. 498 kodeksu cywilnego) z wierzytelnościami Zamawiającego.
5. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy w okresie jej obowiązywania pozostaje   
   w mocy pomimo wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.
6. W sprawach nieunormowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny   
   i Prawo budowlane.
7. Spory powstałe na tle realizacji Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
8. Oferta stanowi integralną część niniejszej Umowy. W przypadku sprzeczności priorytet będzie miała Umowa.
9. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
10. EPEC Sp. z o.o. informuje, że przyjęła Procedurę zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych w EPEC zgodnie z ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Dokument dostępny jest na stronie epec.pl.
11. Po zakończeniu umowy, niezależnie od przyczyny rozwiązania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad dotyczących bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych   
    w zakresie, w jakim ma to zastosowanie, przez okres 5 lat od daty rozwiązania umowy   
    (z wyłączeniem informacji związanych z danymi osobowymi, dla których obowiązuje czas nieokreślony). Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania, nieprzekazywania ani niewykorzystywania żadnych informacji, które zostały uzyskane w trakcie trwania stosunku pracy, zarówno w kontekście działalności firmy, jak i jej klientów. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrócenia wszelkich dokumentów, nośników danych, urządzeń oraz materiałów, które zawierają informacje poufne lub dane objęte ochroną w EPEC Sp. z o.o., w tym również wszelkie kopie takich informacji, w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy.

Administratorem danych osobowych jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej   
Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg. Dane będą przetwarzane, zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)w celu realizacji umowy. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

…………………………………………………… ………………………………………………...

**ZAMAWIAJĄCY** **WYKONAWCA**

Załączniki:

* + - 1. Oferta Wykonawcy
      2. Klauzula RODO