## Tabela
|  | Data i miejsce: | Kraków, 28.06.2024
Nazwa i adres Wykonawcy: |  | Land Art Projekt Sp. z o.o. ul. Lipowa 3/24, 30-701 Kraków
Osoba sporządzająca tabelę i jej dane kontaktowe: |  | Damian Mytych tel. 504-986-585
Numer umowy i data jej zawarcia (wymienić również aneksy): |  | ZZM/U/II/10/ID/74/2024 z dnia 26.03.2024 r.
Nazwa zadania: |  | Wykonanie usług projektowych w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn." Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego 17 - budowa placu zabaw" dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Lokalizacja budowy (adres, nr działek, obręb, jednostka ewid.): |  | ul. Popławskiego 17, jednostka ewidencyjna: 126104_0.0053.537/3
Opinie, uzgodnienia, decyzje zadministracyjne
Lp. | Nazwa | Liczba | Jednostka | Data uzyskania
1 | Akceptacja dokumentacji projektowej przez dyrektora szkoły | 1 | kpl | 29.05.2024
2 | Wystąpienie do Wydziału Architektury z wnioskiem o zgłoszenie robót budowlanych | 1 | kpl | 06.06.2024
3 | Uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych | 1 | kpl | 19.06.2024
|  |  | Podpis i pieczęć osoby sporządzającej: | ……………………

## WZÓR
Data i miejsce:
Nazwa i adres Wykonawcy:
Osoba sporządzająca tabelę i jej dane kontaktowe:
Numer umowy i data jej zawarcia (wymienić również aneksy):
Nazwa zadania:
Lokalizacja budowy (adres, nr działek, obręb, jednostka ewid.):
Wykaz wytworzonych elementów
Lp. | Nazwa elementu | Liczba | Jednostka | Wartość brutto
| Koszty wspólne: |  |  | 60162
1 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa | 1 | kpl | 8000
2 | Obsługa geodezyjna | 1 | kpl | 3562
3 | Przygotowanie terenu pod budowę (rozbiórki, demontaże, wycinki, wywóz gruzu, zaplecze i zabezpieczenie budowy itp.) | 1 | kpl | 26000
4 | Zieleń | 1 | kpl | 18600
5 | Dokumentacja powykonawcza | 3 | kpl | 4000
6 | Nadzór (archeologiczny, przyrodniczy itp.) zapewniany po stronie wykonawcy |  |  | 0
7 | Inne (wymienić jakie) |  |  | 0
| Zagospodarowanie terenu: |  |  | 204389.22
8 | Bujak Konik prod. XXXX nr kat. XXXX | 1 | szt. | 1525.6
9 | Bujak XXX prod. XXX nr kat. XXX | 1 | szt. | 1490
10 | Zestaw zabawowy XXX nr kat. XXX | 1 | szt. | 25790.02
11 | Piaskownica modułowa prod. XXX nr kat. XXX | 1 | szt. | 5400
12 | Zestaw zabawowy XXX mini Prod. XXX nr kat. XXX | 1 | szt. | 19800.2
13 | Huśtawka jednoosobowa prod. XXX nr kat. XXX | 1 | szt. | 6200
14 | Huśtawka jednoosobowa prod. XXX nr kat. XXX | 1 | szt. | 6200
15 | Nawierzchnia bezpieczna EPDM pod huśtawką | 56 | m2 | 9800.3
16 | Nawierzchnia bezpieczna EPDM pod huśtawką i bujakiem | 56 | m2 | 9800.3
17 | Nawierzchnia bezpieczna EPDM pod zestawem XXX | 120 | m2 | 19600
18 | Nawierzchnia bezpieczna piaskowa pod zestawem mini | 76 | m2 | 22300
19 | Ławka antywandal z oparciem (kolor: mahoń) | 1 | szt. | 890
20 | Kosz metalowy z daszkiem (kolor: grafit) | 1 | szt. | 423.6
21 | Chodnik z kostki betonowej z obrzeżem betonowym | 260 | m2 | 29569
22 | Ogrodzenie panelowe z furtką | 240 | mb | 45600.2
|  |  | Razem: | 264551.22
|  |  | Podpis i pieczęć osoby sporządzającej: | ……………………
|  |  | Podpis i pieczęć inspektora nadzoru (w przypadku jego ustanowienia): | ……………………
|  |  | Podpis i pieczęć pracownika ZZM weryfikującego treść: | ……………………
* INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA
1 | Tabelę wypełnia projektant na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Tabelę uszczegółowia wykonawca robót budowlanych w oparciu o faktyczne informacje, pomiary i wbudowane elementy wykazane w dokumentacji powykonawczej.
2 | Roboty budowlane i montażowe (wspólne tj. niemożliwe do przypisania do konkretnego obiektu), demontaże, prace ziemne i geodezyjne, koszty dokumentacji powykonawczej oraz zieleń należy wymienić w odrębnych, wskazanych wierszach tabeli. Jeśli dana pozycja nie wystąpiła, należy wpisać 0. Katalog kosztów wspólnych jest otwarty, jeśli wystąpią koszty wspólne nieprzewidziane w tabeli należy uzupełnić tabelę o dodatkową pozycję.
3 | Na wykazie w części tabeli obejmującej zagospodarowanie należy wymienić każdy odrębny konstrukcyjnie element, kompletny i zdatny do użytku. Nie stanowią odrębnych elementów np. obrzeża, krawężniki, furtki. W przypadku nawierzchni należy wyodrębnić każdą odrębną (niepołączoną z inną) nawierzchnię wraz z obrzeżem, samodzielną lub taką, na której znajduje się dane urządzenie, grupa urządzeń lub innych obiektów małej architektury.
4 | Roboty ziemne, budowlane i montażowe oraz fundamenty dotyczące konkretnych obiektów wlicza się do wartości tych obiektów.
5 | Przy obiektach małej architektury (urządzenia zabawowe, ławki, kosze itp.) należy wskazać producenta oraz numer katalogowy (o ile istnieje).
6 | Wartość obejmująca zieleń powinna być zgodna z sumą wykazu obejmującego szczegółowy wykaz nasadzeń.
7 | Suma wartości musi być zgodna z kwotą faktury lub sumą faktur dotyczących zawartej umowy.
8 | Tabela elementów wytworzonych podlega weryfikacji i akceptacji przez następujące podmioty: - inspektora nadzoru (w przypadku jego ustanowienia), - osobę prowadzącą daną inwestycję - pracownika ZZM, Tabelę po weryfikacji i akceptacji należy zamieścić w dokumentacji powykonawczej (3 egz. w dokumentacji powykonawczej i 2 egz. dodatkowe dla celów ksiegowych).