## Arkusz
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
Przebudowa drogi gminnej ul. Niedziałkowskiego dz. nr 136, 137, 191/1 obręb 0002 Myślibórz
Lp. | Pozycja wg specyfikacji | Opis pozycji | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa (netto) | Wartość (ilość x cena jednostkowa) | WYKONANIE OD POCZĄTKU ROBÓT (narastająco) |  |  | WYKONANIE DO OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (narastająco) |  |  | WYKONANIE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
[7 empty] | Ilość | % | Wartość netto (PLN) | Ilość | % | Wartość netto (PLN) | Ilość | % | Wartość netto (PLN)
| 01.00.00 | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE / Kod CPV: 45112000-5
| 01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
1. |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym | km | 0.19
| 01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg
2. |  | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z betonu smołowego o średniej grubości do 8 cm wraz z kosztami utylizacji | m2 | 1.510,00
3. |  | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm n z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę | m2 | 810
4. |  | Rozbiórka nawierzchni z brukowca 18 cm wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę | m2 | 1.510,00
5. |  | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości do 15 cm (podbudowa zjazdów) wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę | m2 | 77
6. |  | Rozebranie krawężników kamiennych przeznaczonych (materiał przeznaczony częściowo do odzysku, pozostała do utylizacji) | m | 201
7. |  | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę | m | 185
8. |  | Rozbiórka nawierzchni chodników z kostki betonowej wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę | m2 | 895
9. |  | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej | m2 | 36
10. |  | Rozbiórka nawierzchni zjazdów z kostki betonowej wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę | m2 | 77
11. |  | Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę | m | 203
12. |  | Rozebranie słupków do znaków | szt. | 6
13. |  | Zdjęcie pionowych znaków | szt. | 11
| 01.03.04 | Zabezpieczenie kablowych w linii teletechnicznych
14. |  | Zabezpieczenie rurami osłonowymi dwudzielnymi typu A110 mm (zabezpieczenie pod zjazdami) | m | 24
| 03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO / Kod CPV: 45232452-5
| 03.02.01 | Kanalizacja deszczowa
15. |  | Regulacja pionowa włazów kanałowych | szt. | 2
16. |  | Regulacja zaworów gazowych | szt. | 1
17. |  | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt. | 12
| 04.00.00 | PODBUDOWY / Kod CPV: 45233340-4
| 04.01.01 | Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
18. |  | Wyk. koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, parkingów, zjazdów z profil. i zagęszcz. podłoża, głębokość do 30 cm | m2 | 1.562,00
19. |  | Wyk. Koryta mechanicznie o głębokości do 10 cm | m2 | 1662
20. |  | Wywóz materiału z korytowania samochodami samowyładowczymi na odległośc do 1 km | m3 | 498.6
21. |  | Wyk. Koryta pod warstwy konstrukcyjne chodników z profil. i zagęszcz. Podłoża, głębokośćdo 20 cm, kostka trapezowa jasna, kostka trapezowa ciemna, kostka z wypustkami | m2 | 1052.6
22. |  | Wyk. Koryta mechanicznie o głębokości do 10 cm | m2 | 1052.6
23. |  | Wywóz materiału z korytowania samochodami samowyładowczymi na odległośc do 1 km | m3 | 315.78
| 04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego
24. |  | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm (chodniki) | m2 | 1052.6
25. |  | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm (zjazdy, parkingi) | m2 | 102
26. |  | Podbudowa z kruszywa łamanego 0.31.5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm (jezdnia, zjazd ciężarowy) | m2 | 1.510,00
| 04.05.01 | Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C1.5/2.0
27. |  | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C1.5/2.0, grubość warstwy po zagęszczeniu - 10 cm (chodnik) | m2 | 1052.6
28. |  | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C1.5/2.0, grubość warstwy po zagęszczeniu - 30 cm (wyniesione przejście, jezdnia bitumiczna, zjazdy, parkingi) | m2 | 1572
| 05.00.00 | NAWIERZCHNIE / Kod CPV: 45233120-6
| 05.03.05 | Nawierzchnie bitumiczne wbudowywane na gorąco, warstwa wiążąca
29. |  | Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W gr. 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową nawierzchni | m2 | 1.410,00
30. |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S gr. 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową nawierzchni, przebudowa i odtworzenie | m2 | 1410
| 05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
31. |  | Nawierzchnia wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki brukowej betonowej typu Starobruk ciemny szary gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 60
32. |  | Nawierzchnia parkingów z kostki brukowej betonowej typu Starobruk ciemny szary gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 10
| 07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU / Kod CPV: 45233221-4
| 07.01.01 | Oznakowanie poziomie
33. |  | Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie - oznakowanie odtwarzanie oraz projektowanie | m2 | 79
34. |  | Oznakowanie poziome grubowarstwowe kolor niebieski wykonywane mechanicznie - oznakowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych | m2 | 22
| 07.02.01 | Oznakowanie pionowe
35. |  | Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych | szt. | 17
36. |  | Przymocowanie nowych tarcz znaków drogowych odbl. do gotowych słupków (grupa mała tablic) | szt. | 22
37. |  | Przymocowanie nowych tarcz znaków drogowych odbl. do gotowych słupków (grupa średnia tablic) | szt. | 1
38. |  | Przymocowanie nowych tabliczek pod znakami drogowymi odbl. do gotowych słupków | szt. | 11
| 08.00.00 | ELEMENTY ULIC / Kod CPV: 45233330
| 08.01.02 | Krawężniki kamienne
39. |  | Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30 cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 306
40. |  | Krawężniki kamienne obniżone o wymiarach 15x25 cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 69
41. |  | Krawężniki kamienne obnizone o wymiarach 15x25 cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo piaskowej (materiał z odzysku) | m | 40
| 08.02.01 | Chodniki z płyt betonowych
42. |  | Chodniki z płyt betonowych płukanych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem ,płytki | m2 | 457
| 08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej
43. |  | Nawierzchnia chodników z kostki betonowej trapezowej jasna szara gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem, kostka trapezowa jasna | m2 | 484
44. |  | Nawierzchnia chodników z kostki betonowej trapezowej ciemna szara gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem, kostka trapezowa ciemna | m2 | 92.4
45. |  | Nawierzchnia chodników z kostki betonowej z wypustkami kolor żółty gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem, kostka z wypustkami | m2 | 19.2
Obrzeża betonowe
46. |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej, z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 203
Wjazdy i wyjazdy z bram
47. |  | Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej typu Starobruk jasny szary gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 92
II. Kanalizacja deszczowa- Roboty ziemne i montażowe
48. |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym-WYTYCZENIE I INWENTARYZACJA GEODEZYJNA | km | 0.33
49. |  | Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5m w gruncie kat. I-II w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 -70% | m3 | 797.83
50. |  | Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" - nakłady uzupełniające koparka 0,60 m3-30% | m3 | 341.92
51. |  | Nakłady uzupełniające z tytułu transportu urobku- przewóz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych, koparka 0,60 m3, grunt kat I-II | m3 | 1481.68
52. |  | Nakłady uzupełniające z tytułu transportu urobku - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat I-II 9 km | m3 | 1481.68
53. |  | Włączenie do istniejącej studni wraz z przeróbką kinety | kpl. | 1
54. |  | Separacja warstw gruntu geotkaninami | m2 | 1222.85
55. |  | Ułożenie i zagęszczenie kruszywa o uziarnirniu 0/31,5 | m3 | 118.98
56. |  | Podłoża pod studzienki i wpusty z recyklatu betonowego | m3 | 9.72
57. |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm m3 | m3 | 59.49
58. |  | Usunięcie kolizji | kpl. | 3
59. |  | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm kl. S | m | 133.5
60. |  | Kanały z rur PVC łaczonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm kl. S | m | 58.5
61. |  | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm kl. S | m | 9.5
62. |  | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm kl. S | m | 75
63. |  | Kanały z rur PVC łaczonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm kl. S | m | 54
64. |  | Kanały z rur PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. Zewn. 400 mm- Trójnik D400/160 PVC | szt. | 2
65. |  | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. Zewn. 315 mm- Trójnik D315/160 PVC | szt. | 2
66. |  | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łaczone na wcisk o śr. Zewn. 250 mm- Korek systemowy do rury PVC 250 mm | szt. | 1
67. |  | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. Zewn. 160 mm- Kolana 45 st D160 PVC | szt. | 14
68. |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm B 45 w gotowym wykopie o głębokości 3 m z przejściami i kinętą właz z logo miasta | stud. | 10
69. |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0,5 m różnicy głębokości | [0,5m] stud. | 3
70. |  | Studzienki kanalizacyjne systemowo śr. 425 mm- zamknięcie rurą teleskopową | szt. | 4
71. |  | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 12
72. |  | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu-Krawężnikowy | szt. | 2
73. |  | Obsypka kanałów i studni | m3 | 247.5
74. |  | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 400 mm | odc. -1 prób. | 6
75. |  | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 300 mm | odc. -1 prób. | 4
76. |  | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 250 mm | odc. -1 prób. | 1
77. |  | Próba wodna szczelności kanałów ruroeych o śr. nominalnej 200 mm | odc. -1 prób. | 16
78. |  | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej do 150 mm | odc. -1 prób. | 8
79. |  | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 4,0 m szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - 70% dodano pospółkę jako wymiana gruntu | m3 | 446.03
80. |  | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. I-II, szerokości wykopu 1,0-1,5 , głebokość do 4,0 m - 30%- dodano pospółkę jako wymiana gruntu | m3 | 191.15
81. |  | Płukanie kanalizacji deszczowej | m | 330.5
82. |  | Inspekcja CCTV | m | 330.5
83. |  | Organizacja ruchu na czas realizacji inwestycji- KD N | kpl. | 1
84. |  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego - KD N | kpl. | 1
85. |  | Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 200 mm uszczelnionego cementem wraz z wywozem gruzu i opłatą | m | 30
86. |  | Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z wywozem gruzu i opłatą, żeliwo przekazać PWiK w Myśliborzu | kpl. | 9
II. Kanalizacja sanitarna - Roboty ziemne i montażowe
87. |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - WYTYCZENIE I INWENTARYZACJA GEODEZYJNA | km | 0.25
88. |  | Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5m w gruncie kat. I-II w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 -70% | m3 | 738.54
89. |  | Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" - nakłady uzupełniające koparka 0,60 m3-30% | m3 | 316.52
90. |  | Nakłady uzupełniające z tytułu transportu urobku - przewóz na odl. Do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat. I-II | m3 | 1371.58
91. |  | Nakłady uzupełniające z tytułu transportu urobku- dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat. I-II - 9 km | m3 | 1371.58
92. |  | Separacja warstw gruntu geotkaninami | m2 | 1006.4
93. |  | Ułożenie i zagęszczenie kruszywa o uziarnirniu 0/31,5 | m3 | 90
94. |  | Podłoża pod studzienki i wpusty z recyklatu betonowego | m3 | 2.76
95. |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm | m3 | 45
96. |  | Włączenie do istniejącej studni wraz z przeróbką kinety | kpl. | 1
97. |  | Usunięcie kolizji | kpl. | 3
98. |  | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm kl. S | m | 212.5
99. |  | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm kl. S | m | 39.5
100. |  | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm - Mufa do połączenia przyłącza D315 mm PVC z istniejacą kanalizacją | szt. | 2
101. |  | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łaczone na wcisk o śr. Zewn. 160 mm-Mufa do połaczenia przyłącza D 160 mm PVC z istniejącą kanalizacją | szt. | 6
102. |  | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. Zewn. 160 mm- Trójnik PVC D160/160 | szt. | 2
103. |  | Kształtki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. Zewn. 160 mm - Kolana 90 st D160 PVC | szt. | 2
104. |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm B 45 w gotowym wykopie o głębokości 3 m z przejściami i kinetą właz z logo miasta | stud. | 5
105. |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0,5 m różnicy głębokości | [0,5 m] stud | -3
106. |  | Studzienki kanalizacyjne systemowo śr. 600 mm- zamknięcie rurą teleskopową | szt. | 1
107. |  | Studzienki kanalizacyjne systemowo śr. 425 mm- zamknięcie rurą teleskopową | szt. | 1
108. |  | Obsypka kanałów i studni | m3 | 159.2
109. |  | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 300 mm | odc. -1 prób. | 9
110. |  | próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej do 150 mm | odc. -1 prób. | 6
111. |  | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 4,0 m szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - 70% dodano pospółkę jako wymiana gruntu | m3 | 502.25
112. |  | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. I-II, szerokości wykopu 1,0-1,5 , głebokość do 4,0 m - 30%- dodano pospółkę jako wymiana gruntu | m3 | 215.25
113. |  | Płukanie kanalizacji sanitarnej | m | 250
114. |  | Inspekcja CCTV | m | 250
115. |  | Organizacja ruchu na czas realizacji inwestycji- KS N | kpl. | 1
116. |  | Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 160-250 mm uszczelnionego cementem wraz z wywozem gruzu i opłatą | m | 246
117. |  | Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000-1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m wraz z wywozem gruzu żeliwo przekazać PWiK w Myśliborzu | kpl. | 4
III. Sieć wodociągowa- Roboty ziemne i montażowe
118. |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - WYTYCZENIE I INWENTARYZACJA GEODEZYJNA | km | 0.24
119. |  | Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 -1,5 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3- 70% | m3 | 275.18
120. |  | Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" - nakłady uzupełniające koparka 0,60 m3-30% | m3 | 154.68
121. |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm | m3 | 36.75
122. |  | Usunięcie kolizji | kpl. | 4
123. |  | Rury ochronne (osłonowe) z PE RC o śr. nominalnej 250 mm | m | 13.5
124. |  | Rury ochronne (osłonowe) z PE RC o śr. nominalnej 125 mm | m | 9
125. |  | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej D125 mm PEHD do wody PE100 PN10 RC SDR17 w rurach ochronnych | m | 13.5
126. |  | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej D75 mm PEHD do wody PE100 PN10 RC SDR17 w rurach ochronnych | m | 9
127. |  | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej D125 mm PEHD do wody PE100 PN10 RC SDR17 w rurach ochronnych | m | 13.5
128. |  | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej D75 mm PEHD do wody PE100 PN10 RC SDR17 w rurach ochronnych | m | 9
129. |  | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. D125mm PEHD do wody PE 100 PN10 RC SDR17 | m | 194
130. |  | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewn. 75 mm PE 100 PN10 RC SDR17 | m | 2
131. |  | Rurociągi z rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego łączonych na usczelki o średnicy 80 mm | m | 26.5
132. |  | Sieci wodociągowe - połaczenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania cdzołowego o śr. zewnętrznej 125 mm | złącz. | 36
133. |  | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 125 mm | szt. | 11
134. |  | Łącznik rurowo-kołniezrowy DN250 żel. zabezpieczony przed przesunięciem | szt. | 2
135. |  | Łącznik rurowo-kołniezrowy DN100 żel. zabezpieczony przed przesunięciem | szt. | 2
136. |  | Łącznik rurowo-rurowy D110 zabezpieczony przed przesunięciem | szt. | 1
137. |  | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 250 mm- Trójnik redukcyjny kołnierzowy DN250/100 żel. | szt. | 1
138. |  | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne cisnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm - trójnik kołnierzowy DN100 mm żel. | szt. | 2
139. |  | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm- trójnik kołniezrowy DN100/80 mm żel. | szt. | 3
140. |  | Kolano de125PE 60 | szt. | 4
141. |  | Kolano de75PE 30 | szt. | 1
142. |  | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. Zewn. 125 mm- Mufa elektrooporowa de125PE | złącz. | 7
143. |  | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. Zewn. 75 mm- Mufa elektrooporowa de75PE | złącz. | 3
144. |  | Sieci wodociagowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. Zewn. 125 mm - Mufa elektrooporowa redukcyjna de125PE/110 PE | złącz. | 1
145. |  | Sieci wodociągowe - połaczenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. Zewn. 125 mm- Kolano de125PE 90 elektrooporowe | złącz. | 1
146. |  | Sieci wodociagowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. Zewn. 125 mm -Trójnik elektrooporowy D125/90 PE | złącz. | 1
147. |  | Zasuwy kołnierzowe z obudową o śr. 250 mm | kpl. | 2
148. |  | Zasuwy kołnierzowe z obudową o śr. 100 mm | kpl. | 7
149. |  | Zasuwy kołnierzowe z obudową o śr. 80 mm | kpl. | 6
150. |  | Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm | kpl. | 3
151. |  | Odgałęzienie siodłowe elektrooporowe de125/63PE | kpl. | 1
152. |  | Zasuwa z żeliwa sferoidalnego z króćcami PE do zgrzewania elektrooporowego z uszczelnieniem gumowym, z zabudową trzpieni i skrzynek ulicznych DN65/75 żel. | szt. | 1
153. |  | Łącznik rurowy do przyłączy DN65/75 stal/PE | szt. | 1
154. |  | Fundament betonowy pod zasuwy B25 | m3 | 1.54
155. |  | Obsypka rurociągów | m3 | 49
156. |  | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 218.5
157. |  | Oznakowanie trasy rurociągu na słupku betonowym | kpl. | 22
158. |  | Próba wodna szczelności sieci wodociagowych z rur typu PE o śr. Nominalnej 75-125 mm | 200m-1 prób. | 1
159. |  | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 75-125 mm | odc. 200 m | 1
160. |  | Dezynfekcja rurociagów sieci wodociągowych o śr. nominalnej 75-125 mm | odc.200 m | 1
161. |  | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3-70 % - dodano pospółkę jako wymiana gruntu | m3 | 237.89
162. |  | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. I-II szerokość wykopu 1,0-1,5 m, głębokość do 2,8 m - 30% - dodano pospółkę jako wymiana gruntu | m3 | 101.95
163. |  | Organizacja ruchu na czas realizacji inwestycji - WOD.N | kpl. | 1
164. |  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego - WOD.N | kpl. | 1
165. |  | Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego ołowiem o śr. nominalnej 100 mm wraz z wywozem gruzu i utylizacja | m | 202
166. |  | Demontaż rurociągu 60 wraz z wywozem gruzu i utylizacja | m | 12
167. |  | Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej z obudową i skrzynką, żeliwo przekazać PWiK w Myśliborzu | kpl. | 7
IV. Oświetlenie przejść dla pieszych
168. |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli o gł. do 0,6 m i szer.dna do 0,4 w gruncie kat. III. Wykop ręczny pod rury ochronne i kable oświetleniowe (30% trasy) | m | 26.7
169. |  | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szerokości dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV. Wykop mechaniczny pod rury ochronne i kable oświetleniowe (70% trasy) | m | 62.3
170. |  | Transport lądowy piasku na odległość do 0,5 km z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem ręcznym - 10 km | t | 12
171. |  | Transport lądowy piasku - dodatek za każde dalsze 0,5 km nie dalej jak na odległość 3 km z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem ręcznym - 10 km. | t | 12
172. |  | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer. do 0,4 m 10 cm pod i nad kablem | m | 178
173. |  | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,4 m i szerokości dna do 0,4 m w gruncie kat. III. Ręczne zasypywanie rur ochronnych i kabli oświetleniowych (30% trasy) | m | 26.7
174. |  | Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 0,4 m i szerokości dna do 0,4 m w gruncie jat. III-IV. Mechaniczne zasypywanie rur ochronnych i kabli oświetleniowych (30%trasy). | m | 62.3
175. |  | Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat. III ubijakami mechanicznymi - współczynnik zagęszczenia Is=1.00. | m3 | 14.24
176. |  | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie. Układanie rur ochronnych dwuściennych karbowanych fi50 w wykopie otwartym. | m | 5
177. |  | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie. Układanie rur ochronnych gładkościennych fi110 w wykopie otwartym. | m | 37
178. |  | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110kV w rowach kablowych. Układanie kabla oświetleniowego YAKXS 4x25mm2 w rowie kablowym. | m | 48.5
179. |  | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Układanie kabla YAKXS 4x25mm2 w rurach ochronnych dwuwarstwowych karbowanych fi50. | m | 5
180. |  | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Układanie kabla YAKXS 4x35mm2 w rurach ochronnych dwuwarstwowych karbowanych fi110. | m | 37
181. |  | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Układanie kabla nn 0,4 kV typu YAKXS 4x25mm2 w słupach oświetleniowych. | m | 48
182. |  | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 na odkład w gruncie kat. III. Wykop pod słupy oświetleniowe. | m3 | 1.8
183. |  | Mechaniczne stawianie słupów oswietleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat. I-III. Stawianie słupa oświetleniowego H1=6,0 m w gruncie na głębokości H2=1,2 m. | szt. | 6
184. |  | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (1 lampa w oprawie). Montaż opraw oświetleniowych do oświetlenia przejścia dla pieszych LED 20LEDs 32, 1W 4627lm optyka prawa na słupie stojącym. | szt. | 1
185. |  | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (1 lampa w oprawie). Montaż opraw oświetleniowych do oświetlenia przejścia dla pieszych LED 20LEDs 32, 1W 4617lm optyka lewa na słupie stojącym. | szt. | 1
186. |  | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (1 lampa w oprawie). Montaż opraw oświetleniowych do oświetlenia przejścia dla pieszych LED 20LEDs 45,9W 6073lm optyka prawa na słupie stojącym. | szt. | 4
187. |  | Wyciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe. Wciąganie przewodu YDYżo 3x2,5mm2 do słupów. | m-1 przew | 42
188. |  | Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji. Montaż złącz słupowych w słupach oświetleniowych. | szt. | 6
189. |  | Wymiana wkładek topikowych do 25 A. Uzupełnienie wkładek D02/E14 4A/gL w izolowanych złączach słupowych. | szt. | 6
190. |  | Układanie kabli jednożyłowych o masie do 0,5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Układanie przewodu uziemiającego H07 V-K(LgY) w słupach oświetleniowych. | m | 12
191. |  | Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem- bednarka do 120mm2. Układanie taśmy stalowej ocynkowanej ogniowo S/tZn 25x4 mm wzdłuż trasy linii kablowej oświetleniowej. | m | 107
192. |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. I-II. Montaż uziomu pionowego stalowego ocynkowanego ogniowo S/tZn-6m/fi20mm przy słupie oświetleniowym. | kpl. | 6
193. |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania- pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy | pomiar | 6
194. |  | badanie odcinków linii kablowych do 1kV- linia kablowa YAKXS 4x25mm2 | odc. | 6
195. |  | Badanie odcinków linii kablowych do 1kV. Badanie przewodów YDYżo 3x2,5 mm2. | odc. | 6
V.Zabezpieczenie kabli 0,4kV
196. |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szerokości dna do 0,6 w gruncie kat. III. Wykop reczny pod kable NN (100% trasy). | m | 89
197. |  | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer. do 0,4 m 10 cm pod i nad kablem | m | 89
198. |  | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie. Układanie rur dwudzielnych A110PS dla ochrony istniejących kabli elektroenergetycznych. | m | 89
199. |  | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Układanie istniejących kabli nn 0,4kV w rurach ochronnych dwudzielnych A110PS. | m | 89
200. |  | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,4 m i szerokości dna do 0,6 m w gruncie kat. III. Ręczne zasypywanie kabli NN (100% trasy). | m | 89
201. |  | Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat. III ubijakami mechanicznymi - współczynnik zagęszczenia Js=1.00. | m3 | 21.36
202. |  | Wymiana istniejących słupów oświetleniowych drogowych stalowych i betonowych na słupy stalowe ocynkowane ogniowo z wysięgnikami i oprawami LED | szt. | 3
VI. Pozostałe
168. |  | Montaż tablicy informacyjnej | szt. | 1
Razem netto
Vat
Razem brutto
…..................................................... |  |  | …......................................................................
Miejscowość, data |  |  | Podpis, pieczęć